## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | họp dự án (ngày …) | All | 18h00 | 18h30
CM Management | cài visua studio | Hòa
CM Management | cài tool hỗ trợ | Hòa
Project Management | họp dự án (ngày …) | All | 18h30 | 19h00 |  | mang theo tài liệu và máy tính để phân tích, phân chia công việc cho từng thành viên
Training | C# | Toàn
Training | font end | Đạt
Training | back end | Hòa
Training | visua studio | All |  |  |  | hướng dẫn sử dụng phần mềm
Project Implementation | tiến độ dự án | Đạt |  |  |  | tiến độ của từng thành viên tham gia dự án
Project Implementation | template | Hòa |  |  |  | xây dựng font end
Project Implementation | database | Toàn |  |  |  | xây dựng database cho dự án
Package and Release | test dự án lần 1 | All |  |  |  | chạy thử dự án
Project Management | họp dự án (ngày …) | All | 19h00 | 19h30 |  | phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề gặp phải
Package and Release | test dự án lần 2 | All |  |  |  | kiểm tra tổng quan dự án
Package and Release | upload lên chplay | Toàn
thành viên | mã số sinh viên
Nguyễn Đức Toàn | 17DH110948
Võ Duy Đạt | 17DH110932
Châu Đỗ Minh Hòa | 17DH110339

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Affects | Probability | Strategy Type | Strategy Description
1 | Các bạn nộp trễ phần công việc | Tới hạn tổng hợp code để hoàn thành nhưng có bạn chưa xong phần của mình | People | 3 | 50% | Avoid Risk | Thúc đẩy các bạn đẩy nhanh tiến độ công việc trong lúc thực hiện dự án
[6 empty] | Minimize Affects | Phụ bạn đấy code để hoàn thành đúng tiến độ dự án
[6 empty] | Plan B | outsource phần của bạn đó
2 | Không tìm được domain phù hợp | Domain không phù hợp với túi tiền, free thì không hỗ trợ db | Tool | 2 | 25% | Avoid Risk | Tìm kiếm domain phù hợp trong quá trình code
[6 empty] | Minimize Affects | bỏ tiền mua
[6 empty] | Plan B | Xài tạm domain free
3 | Có thành viên muốn outsource để đỡ vât vả công việc | Đỡ phải nhọc công code thêm quá nhiều | Organizational | 2 | 10% | Minimize Affects | Outsource những phần cần thiết và không nhất thiết phải nhét quá nhiều tool
[6 empty] | Plan B | Outsource phần mà bạn nào muốn outsource
4 | thành viên không giỏi code | không biết làm | Organizational | 3 | 50% | Avoid Risk | nói bạn tự nghiên cứu phần của mình
[6 empty] | Minimize Affects | code mẫu để bạn học
[6 empty] | Plan B | làm luôn phần code của bạn, giao việc khác cho bạn
5 | không tìm ra hướng đi chung cả nhóm | thành viên không hiểu ý nhau, tranh việc | People | 2 | 25% | Avoid Risk | mỗi bạn phải nói ra quan điểm, hướng đi của mình để phân chia công việc hợp lý
[6 empty] | Minimize Affects | tổ chức họp nhóm để quản lý tiến trình mỗi tuần
[6 empty] | Plan B | bầu ra 1 nhóm trưởng, mọi người phải làm theo quyết định của nhóm trưởng

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | Hòa
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Đạt
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Toàn
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | All
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation